REGIUNEA 4 SUD - VEST OLTENIA

JUDEȚUL VÂLCEA

RAPORTARE P.L.A.M.

SEMESTRUL I 2017

Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

Finalizat- a fost aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea prin Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2016.

1.1 Iniţierea procesului de actualizare

Nu este cazul -PLAM aprobat

1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice

Coordonatorul procesului de planificare de mediu este d-nul Alin Iulian Voicescu, director executiv, Agenţia pentru Protectia Mediului Vâlcea . Au fost nominalizate , prin decizie internă, persoanele care să facă parte din Comitetul de Coordonare (CC), respectiv Grupul de Lucru (GL). Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 29 mai 2015 , a fost aprobat Memorandumul de cooperare .

1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 29 ianuarie 2016 , a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a componentelor structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în județul Vâlcea și Regulamentul privind organizarea și funcționarea grupului de lucru .

1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

Metoda utilizată pentru evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii judeţului Vâlcea a fost analiza SWOT. Analiza diagnostic a reprezentat punctul de iniţiere a evaluării propriu-zise: ASPECTE INTERNE ASPECTE EXTERNE: - Personal - Resurse financiare - Facilităţi de mediu - Factori politici/ culturali - Comunicare/coordonare - Cadru legislativ şi instituţional - Informaţie şi tehnologie - Logistică - Factori financiari şi economici Grupul de Lucru al PLAM-ului a identificat atât factorii interni ai comunităţii (punctele tari şi punctele slabe) cât şi factorii externi care influenţează direct sau indirect comunitatea judeţeană (oportunităţi, ameninţări). Pornind de la aceste premise obiective, s-a definit viziunea comunităţii cu privire la conservarea şi protecţia capitalului natural, stabilind totodată direcţiile principale care vor reprezenta obiectul acestui PLAM din perspectiva necesităţii îmbunătăţirii acestor condiţii de mediu (respectiv punctele slabe şi ameninţările) bazată pe capacitatea locală de a sprijini acest proces sau de a atrage resurse externe pentru acesta (respectiv puncte tari şi oportunităţi).

Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

La nivelul judeţului Vâlcea au fost identificate 8 categorii de probleme; categorii de probleme vizând elemente ale mediului natural şi categorii de probleme vizând elemente ale activităţii sociale- economice antropice: 1) Riscuri naturale şi riscuri tehnologice/ Degradarea mediului natural 2) Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 3) Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane 4) Poluarea atmosferei 5) Poluarea şi degradarea solului 6) Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate 7) Asigurarea necorespunzătoare a stării de sănătate a populaţiei/Calitatea vieții 8) Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă Pentru evaluarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei comparative a riscului. Modalitatea de evaluare şi caracterizare a problemelor de mediu s-a bazat pe relaţia dintre sursa poluării, factorii de stres şi impactul acestora. Efectul negativ al impactului a fost analizat în relaţie cu mediul natural , sănătatea umană/ calitatea vieţii și cerințele legale . Criteriile calitative de evaluare a riscului (extrem, considerabil, redus), stabilite în funcţie de dimensiunea impactului, intensitatea acestuia şi persistenţa/reversibilitatea acestuia, au fost alocate fiecărei probleme de mediu.

Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu

În baza evaluării calităţii mediului şi a surselor de poluare existente, prin aplicarea metodologiei de evaluare şi ierarhizare, în Judeţul Vâlcea, situaţia ierarhizată pe categorii de probleme este următoarea: Nr. crt. COD CATEGORIA DE PROBLEME Număr probleme Punctaj Ierarhizare 1 PM 01 Riscuri naturale şi riscuri tehnologice. Degradarea mediului natural 4 136 2 2 PM-02 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 3 103 3 3 PM-03 Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 5 164 1 4 PM-04 Poluarea atmosferei 2 57 4 5 PM-05 Poluarea şi degradarea solului 2 4 6 6 PM-06 Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate 2 51 5 7 PM-07 Starea de sănătate necorespunzătoare a populaţiei. Calitatea vieții 2 45 8 8 PM-08 Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă 2 47 7

Cap. 2 APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ACTUALIZAREA P.L.A.M.

În cadrul ședinței din data de 30 septembrie 2016, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat Planul Local de Acţiune pentru Mediu prin Hotărârea nr. 51/30.09.2016 , pentru Judeţul Vâlcea , pentru perioada 2016-2019 .

Cap.3 RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M. pentru semestrul I 2017

PLAM-ul reprezintă un ghid şi un cadru de abordare a evaluării problemelor de mediu din punct de vedere al priorităţilor, de elaborare a soluţiilor realiste în mod eficient şi cu costuri acceptabile. Obiectivul major îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, la îmbunătăţirea stării de sănătate al acesteia, la conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural de care judeţul Vâlcea beneficiază. Obiectivele strategice sunt reprezentate de: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Obiectivele prioritare dezvoltarea infrastructurii edilitare şi managementul durabil al resurselor de apă, îmbunătăţirea mediului ambiental prin asigurarea calităţii aerului la nivelul standardelor legale, realizarea obiectivelor privind schimbările climatice, controlul poluării industriale, zgomotului ambiental, îmbunătăţirea gradului de utilizare a resurselor naturale prin dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi gestiunea substanţelor chimice periculoase, conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate. În PLAM-ul Vâlcea 2016-2019 au fost identificate un număr de 8 categorii de probleme de mediu. Pentru problemele identificate a fost alocat un set coerent de acţiuni care să vizeze măsuri necesare pentru rezolvarea acelei probleme, totalizând un număr de 100 de acţiuni. Nr. crt. CATEGORIA DE PROBLEME DE MEDIU Număr total de acţiuni/ Comentarii 1. Riscuri naturale şi riscuri tehnologice. Degradarea mediului natural 14/ În curs de realizare – 11, Realizate - 3 2. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 4/ În curs de realizare -3, Realizate - 1 3. Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 49/ În curs de realizare – 20, Realizate - 6, Realizate in avans 17, Amânată -6 4. Poluarea atmosferei 12 / În curs de realizare -6, Realizate- 6 5. Poluarea şi degradarea solului 9/ În curs de realizare -7, Realizate-2 6. Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate - 7. Starea de sănătate necorespunzatoare a populaţiei . Calitatea vieții 7/ În curs de realizare – 3 , Realizate-4 8. Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă 5/ În curs de realizare – 5 TOTAL 100/ În curs de realizare-55 , Realizate- 22 Realizate in avans -17, Amânată -6

3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în anul 2017

Pentru anul 2017 sunt cuprinse în PLAM 4 acțiuni ( fără acțiunile permanente ) . Stadiul lor este : 2 sunt în curs de realizare și 2 sunt amânate (a fost prelungit termenul ) . Per total, acțiunile care au termen de realizare ≤ anul 2017 și termen permanent, se prezintă astfel : 5 în curs de realizare (15% ), 22 realizate (67% ), 3 realizate în avans (9% ), 3 amânate (9%). Realizarea acțiunilor scadente în anul 2017

3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după anul 2017

Au fost realizate în avans 17 acțiuni ( termenul de realizare fiind anul 2018, 3 din ele fiind realizate din 2016 ) . Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară să fie asigurat un set minim de servicii publice. Obiectivele de investiții realizate în avans sunt pe domeniile : sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate Mai sunt 50 de acțiuni în curs de realizare și 6 amânate . Acțiunile amânate : - 3 cuprind procese de modernizare la S.C. Oltchim S.A. - 3 cuprind accesul populației la rețelele de distribuție apă potabilă și la rețelele de canalizare . Acțiunile de la Oltchim au termenele prelungite ( 31.12.2016→31.12.2018; 30.12.2017→30.12.2019; 30.12.2017→30.12.2019 ) și sunt în lucru prin surse proprii . Acțiunile pe rețelele de apă și canalizare sunt amânate din lipsă de fonduri ale U.A.T -urilor.

3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM

Din totalul de 100 acţiuni stadiul este următorul : Tip actiuni Nr. % In curs de implementare 55 55 Realizate 22 22 Realizate in avans 17 17 Amanate 6 6 TOTAL ACTIUNI 100 100 Repartiția acțiunilor totale din PLAM

3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului I din anul 2017 evidențiază următoarele : - acțiuni realizate 22% - acțiuni realizate în avans 17% - acțiuni în curs de realizare 55% - acțiuni amânate 6% Perioada de implementare a PLAM-ului este 2016-2019 . Monitorizarea întreprinsă la sfârșitul semestrului I din anul 2017 evidențiază că s-au realizat 39% din acțiunile din PLAM (22 % realizate + 17% realizate în avans) . Realizarea obiectivelor/acțiunilor incluse în PLAM contribuie la asigurarea măsurilor și condițiilor pentru menținerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele și reglementările în vigoare în scopul prevenirii și limitării poluării la nivelul județului.

Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare Număr acţiuni realizate Număr acţiuni realizate in avans Număr acţiuni în curs de realizare Număr acţiuni nerealizate Număr acţiuni amânate Număr acţiuni anulate Total acţiuni Permanente 19 0 3 0 0 0 22 ≤ 2017 3 3 2 0 3 0 11 > 2017 0 14 50 0 3 0 67 Total 22 17 55 0 6 0 100

Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

În vederea îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale și cu alte instituții implicate în procesul de planificare de mediu s-au întreprins următoarele : - S-a colaborat cu Grupul de Lucru și cu Comitetul de Coordonare pentru analizarea problemelor/ acțiunilor de mediu introduse în PLAM - S-au primit date care au fost analizate și au fost introduse în raportul de monitorizare PLAM , disponibil pe pagina web a instituției - S-a participat la acțiuni de informare /conștientizare privind protecția mediului și la acțiuni de marcare a evenimentelor de mediu

Cap. 6 OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Oportunităţi: - Colaborare bună cu Consiliul Judeţean Vâlcea, cu autorităţile locale, cu agenții economici, în ceea ce priveşte colectarea datelor şi informaţiilor în acţiunea de monitorizare a stadiului realizării PLAM - Programe de finanțare europene destinate autorităților publice locale , posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de planificare Dificultăți : - Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM

Cap.7 ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I 2017 PENTRU DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.

- Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a postat pe site-ul agenției la adresa www.apmvl.anpm.ro ( la Dezvoltare Durabilă- Planificare de mediu ) Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2016-2019 și raportul de monitorizare semestrial , pentru informarea publicului -participare la dezbatere publică „Controlul integrat al poluării cu nutrienți ’’ bune practici și surse de finanțare , în vederea creșterii accesului beneficiarilor din județ la sursele publice de finanțare a investițiilor din cadrul Directivei Nitrați -participare la activități de educație ecologică cu instituțiile de învățământ și cu ONG –uri

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Stadiul implementării proiectelor identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2008-2013

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Sursele de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | In curs de realizare | Realizat | Nerealizat |  |  |
| 1. | Artera de legătură între strada Ştirbei Vodă cu strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 2. | Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm Valcea |
| 3. | Pod peste raul Olanesti în prelungirea strazii Carol I, inclusiv legaturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor; | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 4. | Reabilitare si Modernizare Cladire Colegiul National “Alexandru Lahovari” | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR, Axa 3 D.M.I. 3.4 |
| 5. | Sistem de management informatizat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea | Rm. Vâlcea | Dezvoltarea capacitatii administrative | Implementat | Proiect finalizat |  | Fondul Social European Buget de stat Buget local | Finanţat prin PODCA Axa 2 D.M.I. 2.2 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea |
| 6. | Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Justinian Marina | Rm Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 7. | Modernizare Parc Zavoi in municipiul Rm. Valcea | Rm Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 8. | Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu de la intersectia cu strada Ostroveni pana la intersectia cu DN 67 | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 9. | Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu - Rm Valcea | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 10. | Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt- Podu Olt Km 293+808 | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea |
| 11. | Promovarea potenţialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm.Vâlcea | Rm.Vâlcea | Promovarea brandului national | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 5 D.M.I. 5.3 |
| 12. | Promovarea potenţialului turistic cultural şi de agrement la nivelul municipiului Rm.Vâlcea | Rm.Vâlcea | Promovarea brandului national | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 5 D.M.I. 5.3 |
| 13. | Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara” | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | buget Phare : cofinanţare locală :20.000 euro | Finantat prin Programul PHARE |
| 14. | Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în Municipiul Râmnicu Valcea” | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | Fonduri ISPA, Buget de Stat, Buget local | Finantat prin Programul ISPA Construirea depozitului de la Feteni, a statiei de compostare si inchiderea depozitului Raureni au fost finalizate in proportie de 100%. |
| 15. | Reabilitare pod peste raul Olt | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus in lista de rezerva aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.288/31.10.2011 in Planul Integrat de dezvoltare Urbana al Municipiului Rm. Valcea |
| 16. | Reabilitare şi modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Crearea/ modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agreement şi a utilităţilor conexe | Proiect aprobat In curs de implementare |  |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finanţat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea |
| 17. | Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect aprobat În curs de implementare |  |  | FEDR Buget de stat Buget local | Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea |
| 18. | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 88, S7/2, O4, 20 | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | FEDR: 60% Buget local: 20% Asociație proprietari: 20% | Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.2 Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/30.05.2013 |
| 19. | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, O3, O6, O7, O8, 18 | Rm. Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe | Proiect implementat | Proiect finalizat |  | FEDR: 60% Buget local: 30% Asociație proprietari: 10% | Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.2 Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 147/30.05.2013 |

Proiectele de la poziția 17;18;19 sunt introduse în strategie dupa aprobarea ei .

Întocmit,

Palamar Dorina

APM Vâlcea /Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Strada Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea

E- mail: dorina.palamar@apmvl.anpm.ro

Tel. 0250/73.58.59 interior 236 ; 077086160